# Mestriai — Plano de Lancamento

Escrito em: 08/09/2026  |  Parado ha 3,5 meses  |  Fases 1-3 do ROADMAP.md: 100% feitas
O que falta nao e produto, e cobranca.

# Estimativa de prazo

| Marco | Data alvo |
| --- | --- |
| Volta a mexer no codigo, ambiente confirmado | 08-14/set (semana 0) |
| Fim do BYOK + proxy funcionando | ~28/set (semana 3) |
| Stripe funcionando ponta a ponta | ~05/out (semana 4) |
| Primeiro pagante real | ~13-20/out (semana 5-6) |
| Lancamento aberto a comunidades de concurso | ~09-16/nov (semana 9-10) |

Resumo: da pra ter o primeiro real de receita em ~5-6 semanas, e um lancamento publico de verdade em ~9-10 semanas -- outubro e novembro, com folga confortavel antes de janeiro/2027.

Essa conta assume ritmo realista de projeto paralelo (algumas horas por dia, nao as "15h/dia" otimistas do ROADMAP.md de maio) e ~40h de trabalho tecnico ao todo. Se voce conseguir dedicar mais horas por semana, os marcos acima puxam pra tras -- mas nao force: o gargalo real e validar com gente de verdade, nao escrever codigo mais rapido.

# Por que essa ordem (e nao outra)

O pre-mortem identificou dois problemas, nao um:

Friccao de ativacao -- hoje, pra gerar um unico flashcard, o usuario precisa criar conta na Anthropic, cadastrar cartao e colar uma API key (callClaude(), index.html:2535 -- chama api.anthropic.com direto do navegador com apiKey do usuario). Ninguem do publico-alvo (concurseiro, nao-dev) passa por isso.

Sem cobranca nenhuma -- isPremium(), contarGeracao(), ativarPremiumDemo() (index.html:4147-4193) vivem so no localStorage do navegador. Qualquer pessoa abre o DevTools, digita plano.tipo = 'premium' e tem tudo liberado de graca, pra sempre.

Os dois se resolvem com a mesma peca de infraestrutura: uma Supabase Edge Function que guarda a sua chave Anthropic no servidor (nunca no navegador -- e exatamente o erro que matou o Flashly) e decide, a cada chamada, se aquele usuario ainda tem geracao disponivel. Por isso ela vem antes do Stripe: sem isso, integrar pagamento seria cobrar por um controle de acesso que nao existe de verdade.

# Semana 0 (08-14/set) -- Retomada

Antes de escrever qualquer codigo novo, confirme que nada apodreceu em 3,5 meses parado.

☐  Rodar tests.js no console do app publicado (GitHub Pages) -- as 340+ assercoes ainda devem passar

☐  Conferir se o projeto Supabase ainda esta ativo (projetos free ficam inativos apos 1 semana sem uso)

☐  Conferir se a chave Anthropic pessoal usada em testes ainda e valida e tem credito

☐  Reler CLAUDE.md, ROADMAP.md e os 4 skills em .claude/skills/ (estudaai-domain, stripe-monetization, supabase-patterns, vanilla-js-patterns)

☐  Decidir se o preco continua R$29,90/mes ou se muda antes do primeiro teste real

☐  Criar branch feature/monetizacao a partir de main

# Fase A -- Fim do BYOK + proxy (semanas 1-3, ate ~28/set)

Substitui o item 17 do ROADMAP.md ("Proxy API via Supabase Edge Function").

☐  Criar Edge Function no Supabase (Deno) que recebe { prompt, maxTokens, feature } autenticado pelo JWT do Supabase Auth

☐  A funcao guarda ANTHROPIC_API_KEY como secret do Supabase (supabase secrets set) -- nunca em codigo, nunca no index.html

☐  Funcao consulta a tabela stats/plano do usuario autenticado, decrementa geracao disponivel, so entao chama api.anthropic.com com a chave do servidor

☐  Trocar callClaude() (index.html:2535) para chamar essa Edge Function em vez de api.anthropic.com direto

☐  Manter o fluxo de "colar sua propria chave" como opcao avancada/oculta, nao mais obrigatoria no onboarding

☐  Atualizar o wizard de onboarding (initOnboarding) pra nao pedir chave Anthropic no primeiro contato

Criterio de pronto: uma conta nova, sem colar nenhuma chave, consegue gerar uma historinha.

# Fase B -- Cobranca de verdade nao confia no navegador (dentro da Fase A)

Substitui o item 18 do ROADMAP.md ("Rate limiting real no backend").

☐  O contador de geracoes do plano free passa a viver na tabela do Supabase, verificado dentro da propria Edge Function da Fase A

☐  isPremium() (index.html:4147) passa a ler o plano vindo do Supabase (carregarPlanoDoSupabase(), ja previsto no skill stripe-monetization) em vez de so plano.tipo do localStorage

☐  localStorage continua existindo como cache de exibicao, nunca mais como fonte da verdade

Criterio de pronto: digitar plano.tipo = 'premium' no DevTools nao libera mais nada.

# Fase C -- Stripe (semana 4, ate ~05/out)

Substitui o item 16 do ROADMAP.md.

☐  Criar produto + preco no Stripe (R$29,90/mes) -- considerar o plano anual R$199 do skill stripe-monetization como segunda opcao, nao bloqueante

☐  Checkout Session via outra Edge Function do Supabase (mesmo projeto da Fase A)

☐  Webhook do Stripe (checkout.session.completed, customer.subscription.deleted) grava/atualiza a tabela subscriptions no Supabase

☐  ativarPremiumDemo() (index.html:4186) sai de cena -- o botao de upgrade no paywall (abrirPaywall(), index.html:4174) passa a abrir o Checkout real do Stripe

☐  isPremium() passa a refletir subscriptions (fonte da verdade)

Criterio de pronto: um pagamento de teste no Stripe (modo test) libera premium sem tocar em codigo; cancelar a assinatura derruba de volta pro free no proximo login.

# Fase D -- QA + instrumentacao minima (semana 5, ate ~12/out)

☐  Fluxo ponta a ponta: cadastro -> 10 geracoes gratis -> paywall -> checkout -> premium liberado -> cancelamento -> volta a free

☐  Registrar 3 eventos simples (tabela nova eventos no Supabase): cadastro, primeira_geracao, retorno_d7

☐  Rodar tests.js de novo depois de todas as mudancas

# Fase E -- Lancamento fechado (semana 6, ~13-20/out)

☐  Convidar 15-20 pessoas do seu circulo direto de estudos (CACD/concurso -- pastas estudos_cacd e cronogramaEstudos na workspace)

☐  Acompanhar os 3 eventos da Fase D diariamente nessa semana

☐  Meta realista: 1-3 pagantes reais saindo desse grupo fechado

# Fase F -- Iteracao (semanas 7-8, ~20/out-02/nov)

☐  Ajustar onboarding/preco com base no que travou no grupo fechado -- usar os eventos registrados, nao adivinhar

☐  Corrigir qualquer atrito real relatado antes de abrir pra mais gente

# Fase G -- Abertura publica (semanas 9-10, ~03-16/nov)

☐  Levar para comunidades de concurso alem do seu circulo direto (WhatsApp/Telegram de CACD, foruns, Instagram de aprovados)

☐  Manter o app restrito a esse nicho no lancamento -- "qualquer concurso ou materia" e ambicao pra depois de ter tracao, nao para o dia 1

# Checklist final antes de cobrar de estranhos

Nao avance pra Fase G sem marcar os tres:

☐  Nenhuma chave paga (Anthropic, Supabase service role) aparece em qualquer arquivo servido pelo GitHub Pages -- confira com "Exibir codigo-fonte" no site publicado, nao so no editor

☐  isPremium() foi testado tentando burlar pelo console do navegador e nao libera nada

☐  Um cancelamento de assinatura no Stripe realmente derruba o acesso premium no app

## O que fica fora deste plano de proposito

Suporte a "qualquer concurso" alem de CACD/Direito -- so depois de validar com o nicho inicial

Plano anual, cupons, periodo de teste gratuito de X dias -- vem depois do primeiro sinal real de conversao

Qualquer feature nova de produto -- Fases 1-3 ja estao completas; a proxima linha de codigo que vale a pena e a que cobra, nao a que soma mais uma funcionalidade

Este arquivo acompanha o ROADMAP.md (que mapeia o "o que") -- aqui esta o "quando" e o "em que ordem". Atualize os checkboxes conforme for avancando.